UCHWAŁA NR XXVII/208/08
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
        z dnia 30 grudnia 2008 roku

       w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2008 roku, które nie
       wygasają z upływem roku budżetowego

    Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje.

    § 1.1. Ustala się wykaz niezrealizowanych wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2008 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w brzemieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
       2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 określający ostateczny termin dokonania w 2009 roku każdego wydatku ujętego w tym wykazie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        UZASADNIENIE
        do uchwały Nr XXVII/208/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 30 grudnia 2008 roku
        w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2008 roku, które nie
        wygasają z upływem roku budżetowego

W zakresie niezrealizowanych w 2008 roku wydatków określonych w poszczególnych pozycjach załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wyjaśnia się co następuje:

1) niezrealizowany w 2008 r. w całości wydatek inwestycyjny dotyczący budowy parkingu
    miejskiego w Wyrzysku.
    W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
     Wyrzyska w miesiącu czerwcu bieżącego roku (data obowiązywania od 21 września bieżącego
     roku) podjęcie czynności związanych z dokonaniem wykupu nieruchomości przeznaczonych w
     miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę parkingu ogólnodostępnego
     w okresie wcześniejszym było nie możliwe. W miesiącu październiku i listopadzie 2008 roku
     przeprowadzono kolejne rozmowy z wszystkimi właścicielami gruntów. W związku z tym, że
     inwestycja ta nie jest celem publicznym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami
     nie można było po wejściu w życie planu dokonać podziału z urzędu zgodnie z zapisami art. 97
     ust. 3 pkt 1. Niezbędnym elementem do dokonania podziału tych nieruchomości jest złożenie
     wniosku o podział przez wszystkich współwłaścicieli. Wnioski o zaopiniowanie wstępnego
     projektu podziału zostały złożone 10 grudnia 2008 roku. Po wydaniu postanowienia strony będą
     miały możliwość odwołania się od wydanej opinii w terminie 7 dni od dnia otrzymania
     postanowienia. Po tym okresie zostanie wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
     Wydatek inwestycyjny polegający na wykupie gruntów pod budowę parkingu miejskiego
     zostanie zrealizowany w roku przyszłym.
     Termin realizacji 30.09.2009 r.;
2) niezrealizowany w 2008 roku wydatek inwestycyjny polegający na budowie nawierzchni z
    odwodnieniem w ul. Różanej w Osieku n/Not.
    Wydłużenie terminu realizacji zadania wynika z powodów technicznych nie przewidzianych na
     etapie projektowania, a stwierdzonych w trakcie wykonywania robót tj. wystąpiła konieczność
     wydłużenia sieci kanalizacji deszczowej oraz wbudowania dodatkowych 2 studzienek celem
     ominięcia istniejących w gruncie instalacji (światłowodów) nie ujętych na mapach.
     Termin realizacji 31.03.2009 r.;
3) niezrealizowany w 2008 roku wydatek inwestycyjny polegający na budowie nawierzchni wraz z
    infrastrukturą w ul. Akacjowej w Wyrzysku.
    Zgodnie z umową na wykonanie projektu technicznego na przedmiotową inwestycję,
    Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy w 2008 roku za opracowanie
    kompletu dokumentacji kwotę 21.350 zł, natomiast pozostałą część kwoty umownej w wysokości
    9.150 zł po uzyskaniu pozwolenia na budowę drogi.
    W związku z powyższym różnicę kwoty umownej płatną w 2009 roku wraz z różnicą
    planowanych wydatków budżetu i kwoty wynikającej z umowy na projekt techniczny przenosi
    się na wydatki niewygasające, które planuje się zrealizować w 2009 roku do dnia 31.03.2009 r.
    Termin realizacji 31.03.2009 r.;
4) niezrealizowanie w 2008 roku wydatku polegającego na malowaniu pomieszczeń biurowych w
    budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.
    Ze względu na trudności, które wyniknęły podczas remontu, a które były niemożliwe do
    przewidzenia, wystąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania: po zerwaniu tapet
    przy oknach pojawiła się wilgoć, która znajdowała się w stropach budynku, po zdjęciu opraw
    oświetleniowych w ścianach znajdowały się przewody dwużyłowe, a zgodnie z normami
    bezpieczeństwa muszą być trzyżyłowe, które spełniają wymogi ochrony przeciwpożarowej.
    Termin realizacji 31.01.2009 r.;
5) niezrealizowany w 2008 roku wydatek inwestycyjny polegający na przebudowie i rozbudowie
    sali widowiskowej w Wyrzysku.
    Wydłużenie terminu realizacji inwestycji spowodowane jest koniecznością wykonania dalszych
    prac z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze – art. 67 ustawy Prawo zamówień
    publicznych. Bez wykonania tych prac obiekt po remoncie nie mógłby funkcjonować.
    Rozszerzenie zakresu robót spowodowało wydłużenie terminu realizacji
    zgodnie z umową z wykonawcą.
    Termin realizacji 31.03.2009 r.;
6) niezrealizowany w 2008 roku wydatek inwestycyjny polegający na przyłączu gazowym i
    przebudowie kotłowni w Szkole Podstawowej w Kosztowie.
    Zgodnie z umową zawartą z Wielkopolskim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w
    Poznaniu, termin wykonania przyłącza gazowego przypada do 31.07.2009 r. W związku z tym
    brak możliwości wykonania zadania w 2008 roku.
    Termin realizacji 31.07.2009 r.;
7) niezrealizowany w 2008 roku wydatek inwestycyjny polegający na budowie centrum
    sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Osieku n/Not. z boiskiem
    wielofunkcyjnym i terenem rekreacyjnym.
    W związku z nie uzyskaniem dofinansowania z programu Blisko boisko – boisko
    wielofunkcyjne, zadanie to zostało zgłoszone do listy zadań realizowanych w ramach Grupy
     LGD Krajna. W 2008 roku zostanie wykonane przyłącze wodociągowe i energetyczne.
    Pozostałe środki w kwocie 145.433 zł przenosi się na wydatki niewygasające, które planuje się
    wydatkować w 2009 roku w terminie do 31.12.2009 r., ze względu na nieznajomość w chwili
    obecnej terminu składania wniosków.
    Termin realizacji 31.12.2009 r.;
8) niezrealizowane w 2008 roku zadanie inwestycyjne „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”- Studium
    wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III.
    Na rok 2008 zaplanowano kwotę 573.354,47 zł. W wyniku postępowania w trybie przetargowym
    została zawarta umowa na kwotę 421.362,67 zł, stąd różnicę należałoby przenieść na wydatki
    niewygasające na dalszą realizację inwestycji. Ponadto w wyniku wydłużenia procedury
    przetargowej spowodowanego wniesieniem protestu, podpisanie umowy nastąpiło dnia
    01.12.2008r. Sytuacja ta spowodowała niemożliwość uzyskania pozwolenia w terminie
    umożliwiającym wykonanie zadania do końca 2008 roku.
    Termin realizacji 31.03.2009 r.;
9) niezrealizowane w 2008 roku zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu kanalizacji
    ściekowej w Żelaźnie.
    Z uwagi na fakt, że stronami w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o warunkach
    zabudowy celu publicznego są właściciele nieruchomości w liczbie 169 osób, postępowanie to
    jest znacznie utrudnione i długotrwałe. Uzgodnienie przebiegu sieci kanalizacyjnej z tak dużą
    liczbą właścicieli nieruchomości skutkuje wydłużeniem terminu opracowania projektu
    technicznego kanalizacji. Do chwili obecnej jest ono niezakończone, a więc ponoszenie
    wydatków w 2008 roku jest niemożliwe.
    Termin realizacji 31.12.2009 r.
W kontekście wyjaśnień niniejszego uzasadnienia podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2008 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego uważa się za uzasadnione.